FINALIDADE
O Plano de Implantação descreve as etapas, cronograma, responsabilidades e entregáveis necessários para a implementação dos serviços de Threat Intelligence contratados. O objetivo é garantir que o serviço esteja totalmente operacional dentro do prazo acordado, integrado com os sistemas da contratante e alinhado com os requisitos especificados nesta RFP, incluindo monitoramento de marca e executivos, classificação de riscos, utilização de IA, detecção de campanhas maliciosas, compartilhamento de IoCs e integração com SIEM/SOAR.

1. Cronograma de Implantação e Integração da Solução
  1. A Contratada deverá considerar o cronograma de eventos e prazos abaixo apresentados, para a implantação da solução. Os prazos informados são considerados como máximos, não impedindo, pois, que sejam cumpridos em prazos menores.

Nº	Evento	Responsável	Prazo
1	Assinatura do Contrato.	Banco e Contratada	Imediatamente após a convocação pelo Banco.
2	Planejamento e coleta de informações	Contratada	Até 5 (cinco) dias úteis após o evento 1.
3	Entrega da versão inicial do Plano de Implantação e Integração	Contratada	Até 2 (dois) dias úteis após o evento 2.
4	Entrega da versão final do Plano de Implantação e Integração	Contratada	Até 3 (três) dias úteis após o evento 3.
5	Configuração da solução	Contratada	Até 10 (dez) dias úteis após o evento 3.
6	Emissão do Termo de Aceitação Provisório 1 (TAP1)	Banco	Até 3 (três) dias úteis após os eventos 4 e 5.
7	Integração com sistemas	Contratada	Até 10 (dez) dias úteis após o evento 5.
8	Emissão do Termo de Aceitação Provisório 2 (TAP2)	Banco	Até 3 (três) dias úteis após o evento 7.
9	Testes e Validação	Contratada	Até 10 (dez) dias úteis após o evento 7.
10	Treinamento e Transição	Contratada	Até 10 (dez) dias úteis após o evento 7, em período a ser acordado com o Banco
11	Emissão do Termo de Aceitação Definitivo (TAD)	Banco	Até 3 (três) dias úteis após os eventos 9 e 10.

  1. Todos os termos de aceitação, a serem entregues pelo Banco, estão condicionados à prévia entrega dos componentes e realização das atividades, em conformidade com os requisitos do Edital, e dentro dos prazos estabelecidos.
1. REQUISITOS GERAIS
  1. A CONTRATADA é responsável pelo planejamento, alocação de recursos e definição do cronograma de instalação;
  2. A CONTRATADA deverá documentar os processos de configuração e integração;
  3. Todas as atividades relacionadas à implantação da solução serão executadas remotas, através do Microsoft TEAMS, à critério do Banco as reuniões podem ser gravadas;
  4. Em caso de atrasos nas entregas, o Banco poderá solicitar a execução das atividades relacionadas à implantação da solução na modalidade presencial, nas instalações do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas (CAPGV), do Banco do Nordeste do Brasil, situado à avenida Dr. Silas Munguba 5700, bairro Passaré, CEP. 60743-015, em Fortaleza – CE;
  5. A Contratada deverá criar e manter atualizada, documentação das atividades, processos, testes, homologação, entrega e conferência, encontros de trabalho, compromissos e prazos, incluindo planos de trabalho, planos de contingência e atas, de modo a compor uma documentação final da implantação a ser entregue ao Banco, no final do processo. Toda a documentação gerada no escopo do projeto deverá ser entregue no idioma português.
  6. O Banco se reserva o direito de redefinir, a qualquer momento da implantação, quaisquer fases, ações, prazos e recursos envolvidos, objetivando a garantia de atendimento dos parâmetros de qualidade, segurança, mitigação de riscos e atendimento de prazos, cabendo à Contratada adequar-se às modificações propostas, refazendo atividades e documentação, caso necessário, desde que essas não extrapolem o escopo dos serviços aqui descritos.
  7. A Contratada será responsável pela execução de quaisquer procedimentos de diagnóstico de problemas relacionados aos serviços de implantação dos componentes objetos do Edital. Caso o diagnóstico aponte para problemas não relacionados aos componentes da solução, o Banco deverá adotar as medidas necessárias para saná-los, desde que devidamente comprovados pela Contratada, e sempre a critério do Banco.
  8. Será de inteira responsabilidade, e a expensas da Contratada, sem nenhum custo adicional para o Banco as atividades de:
    - Implantação da solução, incluindo o apoio e suporte técnico e logístico eventualmente necessários ao seu adequado funcionamento;
    - Alocação de profissionais qualificados e todas as obrigações trabalhistas relacionadas;
    - Todos os ônus relativos a transporte, alimentação e hospedagem de profissionais, transporte e instalação de equipamentos, ligações telefônicas para suporte técnico, montagem física dos equipamentos que compõem a solução, disponibilização de ferramentas e insumos diversos, requeridos durante qualquer das fases de implantação;
    - Configuração lógica dos componentes, proposta de forma a viabilizar, integralmente, os testes a serem realizados, como parte da homologação e o adequado funcionamento em ambiente de produção;
    - Atividades de concepção, projeto, planejamento, implementação, suporte técnico, assistência técnica e apoio logístico, eventualmente necessários à adequada implantação da solução;
    - Demonstração de todas as características técnicas e funcionalidades previstas na contratação, durante a fase de homologação de funcionalidades da solução.
  1. A Contratada deverá possuir experiência e estar qualificada a prestar adequadamente os serviços de implantação, mediante comprovação nos termos do Edital.
  2. Dentre os profissionais alocados, a Contratada deverá indicar um Gerente de Projetos, funcionário ou contratado da empresa, que será o líder e responsável pela entrega dos serviços e pela implantação e integração da solução, de modo a garantir a qualidade dos resultados e o atendimento aos requisitos e prazos estipulados no Edital.
  3. O Gerente de Projetos deverá possuir certificação PMP – Project Management Professional do PMI – Project Management Institute ou possuir MBA – Master of Business Administration em Gerência de Projetos. Os documentos de certificação devem ser apresentados por ocasião da assinatura do Contrato, na versão original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório.
  4. O Gerente de Projetos deverá possuir experiência com documentação oficial comprobatória, em projeto(s) de cliente(s) de grande porte, relacionados à implantação de soluções de CTI. A referida experiência deverá ser comprovada mediante apresentação de documento(s) timbrado(s), emitido(s) por cliente(s), contemplando a descrição geral dos serviços prestados, datas inicial e final de execução dos serviços, área responsável por parte do cliente, nome e telefone para contato por parte do cliente e avaliação sucinta dos resultados, quanto ao cumprimento dos objetivos do projeto, com destaque para o gerenciamento do mesmo.
  5. O especialista da equipe técnica deverá possuir experiência, no mínimo de 2 (dois) anos, com documentação oficial comprobatória, em projeto(s) de cliente(s) de grande porte, relacionados à implantação de soluções de CTI. A referida experiência deverá ser comprovada mediante apresentação de documento(s) timbrado(s), emitido(s) por cliente(s), contemplando a descrição geral dos serviços prestados, datas inicial e final de execução dos serviços, área responsável por parte do cliente, nome e telefone para contato por parte do cliente e avaliação sucinta dos resultados, quanto ao cumprimento dos objetivos do projeto, com destaque para o gerenciamento do mesmo.
  6. Será obrigatória a realização de reuniões de acompanhamento, com frequência semanal, durante todo o período de execução da implantação da solução, desde a emissão do Termo de Aceitação Provisório 1 (TAP1) até a emissão do TAD (Termo de Aceitação Definitiva), para tratar de assuntos técnicos e gerenciais do projeto. Tais encontros contarão com a presença dos seguintes profissionais:
    - Gerente de Projetos (Contratada);
    - Representante da equipe técnica (Contratada);
    - Gerente de Projetos (Banco);
    - Representante da equipe técnica (Banco).
    1. A critério do Banco, e de acordo com o andamento das atividades do projeto, a frequência das reuniões de acompanhamento poderá ser alterada.
  2. Os profissionais da Contratada deverão ter alçada para deliberar sobre as questões gerenciais e técnicas discutidas nos encontros, após aprovação prévia de representantes do Banco.
  3. O quadro de profissionais a serem alocados, pela Contratada, deverá atender às demandas por serviços de apoio e suporte técnico às atividades de implantação, integração, desenvolvimento e à própria implantação e integração dos componentes da solução.
  4. A Contratada deverá indicar, por ocasião da assinatura do Contrato, a composição da equipe de especialistas, funcionários ou contratados da empresa, responsáveis pela implantação e integração dos componentes da solução.
  5. A Contratada deverá manter atualizada toda a documentação gerada pelo projeto e disponibilizá-la ao Banco, sempre que requerida.

1. Escopo da Implantação
  1. Planejamento e coleta de informações contextuais da contratante (ex.: ativos críticos, marca, executivos).
    1. Plano de Gerenciamento do Projeto

      1. A Contratada deverá apresentar, ao Banco, em reunião própria, quando da entrega da versão inicial do Plano de Implantação, documentos de gerenciamento do projeto, com as informações necessárias para fornecer subsídios que possibilitem controle efetivo do projeto, a serem validados pelo Banco. São eles:
      - Plano de Gerenciamento do Escopo;
      - Plano de Gerenciamento do Cronograma;
      - Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos;
      - Plano de Gerenciamento das Comunicações;
      - Plano de Gerenciamento de Riscos;
      - Plano de Gerenciamento da Qualidade;
      - Declaração detalhada do escopo do projeto;
      - EAP – Estrutura Analítica do Projeto;
      - Lista de Riscos e Plano de Resposta aos Riscos do Projeto;
      - Cronograma do Projeto;
      - Relatório de Desempenho e Status do Projeto;
      - Formulário de Requisição de Mudanças;
      - Ata de Reuniões.
    1. Plano de Implantação e Integração da solução:
      1. O Plano de Implantação e Integração da solução deverá consolidar as informações e descrever os procedimentos e prazos necessários para a execução das atividades de implantação e integração. Deverá ser composto, no mínimo, pelos seguintes documentos:
      - Descrição detalhada das atividades de integração que serão efetuadas e a metodologia a ser utilizada na implementação da integração;
      - Descrição detalhada dos ativos críticos do Banco com domínios, marcas registradas, IPs, dentre outros identificados na fase de planejamento.
      - Descrição detalhada dos executivos a serem monitorados do Banco, devendo ser integrado ao MeuRH para atualização automática dos executivos, em caso de alteração pelo Banco.
      - Descrição detalhada dos requisitos de conformidade com LGPD e regulamentos do BACEN.
      - Visão genérica do processo de gerenciamento dos componentes disponibilizados na solução.
  1. Configuração das ferramentas e plataformas de Threat Intelligence, incluindo monitoramento de marca e executivos, classificação de riscos, utilização de IA, detecção de campanhas maliciosas, compartilhamento de IoCs, alertas, relatórios, painéis e dashboards.
  2. Treinamento da equipe da contratante.
  3. Testes e validação da solução.
  4. Transição para operação contínua com monitoramento e suporte.
1. Fases da Implantação
  1. Fase 1: Planejamento e coletar as informações
    1. Duração: 5 dias úteis
    2. Objetivo: Definir escopo detalhado, coletar informações e alinhar expectativas.
    3. Atividades:
      1. Reunião de kick-off com as equipes da contratante e do fornecedor.
      2. Coleta de informações sobre:
        1. Infraestrutura de TI (ex.: sistemas SIEM/SOAR, firewalls).
        2. Ativos críticos (ex.: domínios, marcas registradas, IPs).
        3. Executivos a serem monitorados (ex.: CEO, CFO).
        4. Requisitos de conformidade (ex.: LGPD, GDPR).
      3. Definição de pontos de contato e canais de comunicação.
      4. Elaboração do plano detalhado de implantação (com cronograma ajustado).
      5. Assinatura de NDA (Non-Disclosure Agreement), se ainda não realizado.
    4. Responsabilidades:
      1. CONTRATADO: Liderar a reunião de kick-off, fornecer questionário de coleta de dados.
      2. CONTRATANTE: Nomear ponto de contato, fornecer informações solicitadas.
    5. Entregáveis:
      1. Plano de Gerenciamento do Projeto.
      2. Questionário preenchido com informações da contratante.
      3. Plano detalhado de implantação.

  1. Fase 2: Configuração da solução
    1. Duração: 10 dias úteis
    2. Objetivo: Configurar as ferramentas de Threat Intelligence.
    3. Atividades:
      1. Configuração da plataforma de Threat Intelligence (ex.: acesso ao portal, feeds de inteligência).
      2. Configuração de monitoramento:
        1. Cadastro de palavras-chave da marca e perfis de executivos.
        2. Definição de fontes de dados (ex.: X, dark web, fóruns).
      3. Personalização de modelos de IA:
        1. Ajuste de algoritmos para reduzir falsos positivos (<5%).
        2. Incorporação de dados históricos da contratante, se disponíveis.
      4. Configuração de alertas, relatórios, painéis e dashboards (ex.: frequência, destinatários, formato).
    4. Responsabilidades:
      1. CONTRATADO: Configurar ferramentas, realizar integrações, documentar processos.
      2. CONTRATANTE: Fornecer acesso a sistemas (ex.: credenciais de API), validar configurações.
    5. Entregáveis:
      1. Relatório de configuração (detalhando ferramentas e integrações).
      2. Documentação técnica (ex.: endpoints de API, formatos de IoCs).
      3. Playbooks SOAR iniciais (mínimo de 3, ex.: phishing, malware, vazamento de dados).

  1. Fase 3: Integração com sistemas
    1. Duração: 10 dias úteis
    2. Objetivo: Configurar as integrações com os sistemas de SIEM/SOAR da contratante.
    3. Atividades:
      1. Integração com SIEM/SOAR:
        1. Configuração de APIs RESTful para envio de logs e IoCs.
        2. Testes de compatibilidade com formatos (ex.: STIX/TAXII, CEF, Syslog).
        3. Criação de playbooks SOAR para respostas automatizadas (ex.: bloqueio de IPs maliciosos).
      2. Integração com MEURH:
        1. Configuração de integração com MEURH para atualização automática dos executivos, em caso de alteração pelo Banco;
    4. Responsabilidades:
      1. CONTRATADO: Configurar ferramentas, realizar integrações, documentar processos.
      2. CONTRATANTE: Fornecer acesso a sistemas (ex.: credenciais de API), validar configurações.
    5. Entregáveis:
      1. Relatório de configuração (detalhando ferramentas e integrações).
      2. Playbooks SOAR iniciais (mínimo de 3, ex.: phishing, malware, vazamento de dados).
      3. Integração bem-sucedida com SIEM/SOAR (100% dos eventos registrados).
  1. Fase 4: Testes e Validação

    1. Duração: 10 dias úteis
    2. Objetivo: Validar a eficácia do serviço por meio de testes e simulações.
    3. Atividades:
      1. Execução de simulações:
        1. Simulação de cenários reais (ex.: campanha de phishing, perfil falso no X, vazamento de dados na dark web).
        2. Teste de detecção de ameaças (ex.: tempo de alerta, precisão da IA).
        3. Validação de interrupção de campanhas (ex.: takedown de domínio falso).
      2. Testes de integração:
        1. Verificação de envio de IoCs ao SIEM (ex.: 100% dos eventos registrados).
        2. Teste de automação SOAR (ex.: bloqueio automático de IPs).
      3. Validação de relatórios:
        1. Geração de relatório de teste (semanal e pós-incidente).
        2. Feedback da contratante sobre formato e conteúdo.
      4. Ajustes com base nos resultados das simulações (ex.: redução de falsos positivos, ajuste de alertas).
    4. Responsabilidades:
      1. CONTRATADO: Conduzir simulações, realizar testes, ajustar configurações.
      2. CONTRATANTE: Participar das simulações, fornecer feedback, validar resultados.
    5. Entregáveis:
      1. Relatório das simulações (resultados, métricas, lições aprendidas).
      2. Relatórios de teste (ex.: semanal, pós-incidente).
      3. Evidências de integração (ex.: logs do SIEM com IoCs).
      4. Solução validada com taxa de falsos positivos <5% e detecção de >95% das ameaças simuladas.

  1. Fase 5: Treinamento e Transição

    1. Duração: Durante o expediente, com carga horária diária de 4 (quatro) horas.
    2. Local: Remota, através da ferramenta Microsoft Teams e gravação pelo BNB.
    3. Carga horária: 20 horas.
    4. Objetivo: Capacitar a equipe da contratante e iniciar a operação contínua.
    5. Qualificação: O instrutor deverá possuir no mínimo 2 (dois) anos de experiência comprovada na solução,
    6. Atividades:
      1. Treinamento para a equipe da contratante:
        1. Uso da plataforma de Threat Intelligence (ex.: navegação no portal, análise de alertas).
        2. Interpretação de relatórios e IoCs.
        3. Resposta a incidentes com base em playbooks SOAR.
        4. Sessões práticas (ex.: análise de um alerta simulado).
        5. Apresentação da solução e conceitos fundamentais;
        6. Descrição das funcionalidades e navegação em cada módulo da ferramenta e seus modos de funcionamento;
        7. Configuração de robôs / rotinas automatizadas;
        8. Configuração de alertas;
        9. Pesquisa simples e avançada;
        10. Operação completa da solução;
        11. Criação de ocorrências dentro da plataforma;
        12. Exportação de dados;
        13. Relatórios: criação, customização, geração e agendamento de relatórios.
        14. Funções de filtragem de eventos e construção de métricas para relatórios.
        15. Funções administrativas básicas: visão geral das configurações da ferramenta e de perfis de acesso, visão geral de monitoramento da ferramenta e solução de problemas, configurações de segurança.
        16. Transferência de conhecimento:
        17. Documentação de processos (ex.: como escalar alertas críticos).
        18. Guia de usuário para a plataforma.
      2. Início da operação contínua:
        1. Monitoramento 24/7 ativado.
        2. Suporte técnico disponível conforme SLA.
    7. Responsabilidades:
      1. CONTRATADO: Ministrar treinamento, fornecer documentação.
      2. CONTRATANTE: Garantir participação da equipe, confirmar início da operação.
    8. Entregáveis:
      1. Material de treinamento (slides, vídeos, manuais).
      2. Guia de usuário da plataforma.
      3. Emissão de certificado aos participantes do treinamento.
      4. Relatório de transição (confirmação de início da operação).